Justificación del Presupuesto

Proyecto: MedikOs – Sistema Integral de Gestión Hospitalaria
Equipo de Desarrollo: Los pozoles
Carolina Arias Reyes
Ángel Zacek Gutiérrez Cruz
Edgar Cruz Salas
Diego Hernández Mota
Raúl Reyes Batalla

Introducción

El presupuesto del proyecto MedikOs ha sido elaborado utilizando la técnica de Puntos de Caso de Uso (UCP), una metodología ampliamente utilizada para estimar el esfuerzo y costo del desarrollo de software.

Esta técnica traduce los requerimientos funcionales del sistema en horas/hombre, considerando la complejidad del sistema y factores técnicos y humanos. El objetivo es obtener una estimación precisa del esfuerzo necesario para llevar a cabo el desarrollo del sistema, teniendo en cuenta el entorno hospitalario y los requisitos médicos.

¿Qué es el Cálculo por Puntos de Caso de Uso (UCP)?

UCP (Use Case Points) es un método que estima el tamaño y esfuerzo del proyecto basado en:

- Número y complejidad de Casos de Uso.

- Número de actores y su complejidad.

- Factores técnicos: seguridad, integración, rendimiento.

- Factores ambientales: experiencia del equipo, herramientas disponibles.

Resultado: Una estimación realista y defendible del esfuerzo en horas/persona.

Aplicación en MedikOs

Para MedikOs, se ha realizado un análisis detallado de los Casos de Uso principales, identificando las funcionalidades que se deben implementar y el tipo de actores involucrados (hospitales, personal médico, pacientes). Los casos de uso se han clasificado de acuerdo con su complejidad y se ha calculado el esfuerzo total necesario para cada uno.

Casos de Uso Identificados

- Registro/Login de usuarios y médicos.

- Gestión de citas médicas.

- Acceso y gestión de expedientes clínicos.

- Seguimiento de consultas y pacientes.

- Generación de reportes médicos.

- Control de accesos y roles en el sistema.

Cada uno de estos casos de uso ha sido clasificado (simple, medio, complejo) y se les ha asignado una ponderación UCP.

Actores del Sistema

- Usuarios finales (pacientes): Acceden a sus citas y expedientes.

- Médicos: Gestionan citas, expedientes y consultas.

- Administradores del sistema: Gestionan usuarios, roles y recursos.

- Sistemas externos: APIs de pago, sistemas de geolocalización.

Se asignó una complejidad técnica a cada actor de acuerdo con su interacción con el sistema.

Resultado de la Estimación

- Total UCP calculado: 180 puntos (estimación).

- Factor de productividad: 20-25 horas por punto.

- Estimación total de esfuerzo: 3,600-4,500 horas/persona.

El esfuerzo está distribuido en las áreas de análisis, desarrollo, QA, soporte y capacitación.

Distribución de Costos

| Categoría | % Aproximado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo (Frontend/Backend) | ~45% | Codificación de funcionalidades, APIs, UI/UX, integración de bases de datos. |
| Análisis y Diseño | ~15% | Levantamiento de requerimientos, prototipos, diseño de la interfaz. |
| QA y Testing | ~15% | Pruebas unitarias, integración, aceptación. |
| Gestión de Proyecto | ~10% | Planificación, reuniones, seguimiento, gestión de tareas y sprints. |
| Soporte y Capacitación | ~10% | Formación del personal hospitalario, soporte post-lanzamiento. |
| Infraestructura y Licencias | ~5% | Servidores, herramientas de desarrollo, licencias de software. |

Ventajas de Usar UCP

- Basado en funcionalidad real, no en estimaciones arbitrarias.

- Permite argumentar el presupuesto ante los hospitales y partes interesadas.

- Identifica áreas críticas del esfuerzo (por ejemplo, integración de sistemas externos).

- Ajustable conforme evolucionan los requisitos durante el desarrollo.

- Documentado y defendible como parte de la gestión del proyecto.

Conclusión

El presupuesto de MedikOs no es solo un cálculo de horas, sino una estimación técnica y estructurada que:

- Refleja la complejidad real del sistema (digitalización de citas, expedientes, seguridad de datos).

- Considera factores técnicos y humanos en el entorno hospitalario.

- Permite planificar recursos y tiempos con mayor precisión.

- Ayuda a asignar costos de manera realista y eficiente, garantizando que el proyecto sea sostenible en el tiempo.